## Zakládací listina
Zakládací listina projektu
Projekt: | Zavedení Dropboxu
Garant: | Jiří Novák - Ředitel společnosti
Projektový manažer: | Jiří Benedikt - Lean manažer
Projektový tým: | Jméno | % Úvazku
| Anna Nová - IT specialitka | 10%
| Noe Dvořák - Člen projektového týmu | 20%
| Petr Novotný - Projektový manžer | 20%
Popis projektu | Nárůst členů týmu i objem sdílených dat v posledních letech narostl tak, že týmy ztratí hodně času dohledáváním informací, nefunguje archivace a často kolují konfliktní verze dokumentů. Jako jednoduché řešení byl vybrán systém firemního úložiště Drobpox, který bude zaveden pro sdílení dokumentu napříč firmou.
Cíl projektu | Vytvořit místo pro úlošitě dokumentů, nastavit strukturu ukládání dat, standardní postupy a na vše vyškolit všechny zaměstnance. Také pak dojde k překlopení dat do nové struktury.
Měřitelný přínos | Ukazatel | Současný stav | Cíl na konci projektu
| Procento dokumentů na Dropboxu | 0% | 100%
| Procento zaměstnanců používajících Dropbox | 0% | 100%
| Počet týmů se zavedeným Droboxem | 0% | 100%
Rozsah | Je součástí projektu | Není součástí projektu
| Systém dropbox: Technické nastavení Struktura dokumentů Převedení Školení | Účetní data Reportingová data Fyzické dokumenty
Milníky | Název milníku | Termín
| Začátek: Kickoff meeting projektu | 2020-03-02
| Milník 1: Instalace a pilot u prvních 3 týmů | 2020-04-26
| Milník 2: Implementace ve všech týmech | 2020-06-21
| Konec projektu: | 2020-06-21
Rizika | Riziko | Jak ho omezíme
| Odpor zaměstnanců vůči Drobpoxu | Zapojení do procesu vymýšlení strukturu, důkladným vyškolením, zavedení divizních správců drobpoxu, příjímnáním zpětné vazby.
| Technologické limity Dropboxu zabrání plné implementaci. | Vyzkoušení na pilotní verzi, sdílet zkušenosti s Dropboxem.
| Používání po čase upadne. | Po implementaci zavést pravidelné revizní schůzky aspoň jednou za 6 měsíců.
| Napadení systému, zcizení data | Vyškolenní zaměsntanců v IT bezpečnosti, důraz na silná data, antivirové rpgramy, vyškolení na ochranu proti fishingu a sociálnímu inženýrství.
Požadavky | Popis požadavku | Na koho | Odhad Kč / času
interní + externí | Fyzická migrace dat do nových složek | Brigádník | desítky hodin
| Fyzická instalace drobox na jednotlivé počítače | Brigádník | desítky hodin
Komunikační plán | Akce | Odpovídá | Způsob
| Meetingy projektového týmu? | Jiří Benedikt | 1x týdně pondělí 13:00
| Projektový status pro garanta | Jiří Benedikt | 1x týdne email
| Schůze řídicí rady (s garantem) | Jiří Benedikt | Na konci milníku / na vyžádání

## Projektový plán
| Milník 1 | [8 empty] | Milník 2
Projektový týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Konec milníku: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Konec milníku:
| 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-21
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku
Komunikace, školení | 2020-03-02: Komunikace na všechny Vybrání divizních šampionů; 2020-03-09: Miniškolení (1h) divizních šampionů na drobox; 2020-04-20: Komunikace mezivýsledků na všechny - přesunuto na další milník; 2020-04-26: Všichni znají výhody a plán implementace, vyškolení divizní šampioni; 2020-06-21: Sbírají se zpětné vazby uživatelů, všichni jsou vyškolení na používání drobpox a umí to.
Technická instalace | 2020-03-02: Založení zkušební verze Drobpox Business; 2020-03-09: Otestování základních funkcionalit systému; 2020-04-26: Drobbox založen a funguje ve zkušební verzi zdarma; 2020-06-21: Drobpox funguje v placené licenci
Struktura dat | 2020-03-09: Návrh celofiremní struktury dat.; 2020-03-23: Divizní šampioni odevzdají návrh struktury dat pro své divize.; 2020-04-26: Je navrženo, jak budeme ukládat data ve firmně; 2020-06-21: Existuje dokumentace uložení dat, její vlastník a proces aktualizace
Logistika | 2020-03-09: Návrh struktury dat; 2020-03-16: Překlopení dat; 2020-03-23: Kontrola, instalace,; 2020-03-30: Školení + Go Live - Logistika; 2020-04-06: Kontrola, instalace office management; 2020-04-20: Zpětná vazba po zavedení; 2020-04-26: Drobpox běží v týmu logistika; 2020-06-21: Drobox běží, jsou průměrně laděny věci.
Office management + Finance | 2020-03-16: Návrh struktury dat; 2020-03-23: Překlopen dat office management; 2020-03-30: Kontrola, instalace; 2020-04-06: Školení + Go Live - Office management + Finance; 2020-04-20: Zpětná vazba po zavedení; 2020-04-26: Drobox běží v office management týmu.; 2020-06-21: Drobox běží, jsou průměrně laděny věci.
Head office | 2020-03-23: Návrh struktury dat; 2020-03-30: Překlopen dat office management; 2020-04-06: Kontrola, instalace; 2020-04-13: Školení + Go Live - Head Office; 2020-04-20: Zpětná vazba po zavedení; 2020-04-26: Drobox běží v head office týmu.; 2020-06-21: Drobox běží, jsou průměrně laděny věci.
Obchodní divize | 2020-04-20: Finální naplánování přechodu na všechny divize; 2020-04-26: Divize ví, jak se bude implementovat; 2020-06-21: Drobox byl postupně zaveden od menších po větší divize.

## Týmový úkolovník
Projektové úkoly
Úkol | Vlastník | Deadline | Nový deadline | Poznámky | Stav
Napsat email pro Martina a Dana | Jirka | 2017-09-19 |  |  | 100%
Poslat email na všechny | Noe | 2017-09-20 |  |  | 100%
Technický research funkčnosti dropboxu - jak integrovat účty? | Anna | 2017-09-22 |  |  | 100%
Nasdílet přístupy do dropbox@klient.com | Jirka | 2017-09-20 |  |  | 100%
Vybrat šampiony a poslat jim mail (dle info od Jirky) | Petr | 2017-10-02 | 2017-10-16 | dodělat všechny | 100%
Naplánovat kickoff šampionů - 23.10.2017. | Petr | 2017-10-02 | 2017-10-10 | pozvánka vytvořena na 23.10. v 16:00 | 100%
Zjistit, jak to má teď týmn Logistika | Anna | 2017-10-02 |  |  | 100%
Nastudovat drobox admin guide - odkaz zde | Jirka, Anna, Petr | 2017-10-02 |  |  | 100%
Návrh 1. úrovně (po divizích? po zemích?) - Excel tabulka | Petr | 2017-10-02 |  |  | 100%
Nastřelit návrh struktury složek 2. úrovně pro každou divizil | Petr | 2017-09-29 |  | Před meeting šampionů | 100%
Nastudovat a probrat s Martinem platební podmínky, udělat rozhodnutí | Petr | 2017-10-02 | 2017-10-16 | nový deadline 16.10 18.10. (středa) hard deadline | 100%
Získat seznam zaměstnanců v Excelu | Anna | 2017-10-02 |  |  | 100%
Poslat Martinovi projektový status | Jirka | 2017-10-02 |  |  | 100%
Jak fyzicky přenést data z SharePoint na Dropbox? Zjistit | Anna | 2017-10-02 |  |  | 100%
Konvertovat Jirku do Dropbox domény | Anna | 2017-10-09 | 2017-10-16 |  | 100%
Založit a nainstalovat Dropbox řediteli firmy | Anna | 2017-10-09 |  | (nízká priorita) | 100%
Umí Dropbox notifikace při změně konkrétního souboru? | Anna | 2017-10-09 |  | umí | 100%
Udělat draft checklistu pro instalaci Dropbox | Anna | 2017-10-09 | 2017-10-16 | ještě checklist, uložit do Dropbox složky | 50%
Udělat draft předávacího dokumentu Dropbox | Jirka | 2017-10-09 | 2017-10-23 |  | 0%
Jde omezit práva na podsložku? | Anna | 2017-10-09 |  | nejde | 100%
Jak funguje sdílení složek pro lidi mimo firmu? | Anna | 2017-10-09 |  | linky, ale musíme dát povinné expirace | 100%
Udělat návod pro naming convention | Jirka | 2017-10-09 |  |  | 100%
Jde udělat selektivní synchronizaci na složky? | Anna | 2017-10-09 |  |  | 100%
Založit týmové složky + u divzních první úroveň podle dohody | Petr | 2017-10-09 | 2017-10-10 | klidně společně s Karlem | 100%
Založit strukturu Logistika, založit účty, nainstalovat klienta | Petr | 2017-10-09 |  | top priorita | 100%
Pilotně část dat přesunout na Dropbox | Petr | 2017-10-09 |  | top priorita | 100%
Note on F10: Všichni oslovení mi potvrdili, že konec října je pro ně schůdný. -Daniel Kursa
Note on F15: Dnes 11.10. jsem měl plodnou diskuzi s pre-sales team a sales support, konečně se s našimi požadavky dostávám k sales teamu. Schválně, jestli budou schopni nabídnout lepší cenové podmínky. -Daniel Kursa
Note on D19: omlouvám se, omylem se mi při rozkopírování přiřadily delší termíny....mělo to být do dnes, jestli nemáte, je to moje chyba, dohodnem se na dalším termínu -Jiri Benedikt

## Týdenní status
Týdení projektový status
Projekt: | Zavádění Dropbox |  | Stav projektu: | Výstup ohrožen
Projektový týden | 5 |  | Konec milníku | 2020-04-26
Týden od: | 2020-03-30 |  | Konec projektu: | 2020-06-21
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Minulý týden | Poznámky | Následující týden | Výstupy milníku
Komunikace, školení |  |  |  | Všichni znají výhody a plán implementace, vyškolení divizní šampioni
Technická instalace |  |  |  | Drobbox založen a funguje ve zkušební verzi zdarma
Struktura dat |  |  |  | Je navrženo, jak budeme ukládat data ve firmně
Logistika | Školení + Go Live - Logistika | Nestihneme to do konce milníku. Důvodem je náhlý odchod šéfa logistiky. Zařadíme do druhého milníku. | Kontrola, instalace office management | Drobpox běží v týmu logistika
Office management + Finance | Kontrola, instalace | Mírně spožděno, protože jsme řešili situaci s logistikou. Ale do konce výstupu se v pohodě stíhá | Školení + Go Live - Office management + Finance | Drobox běží v office management týmu.
Head office | Překlopen dat office management |  | Kontrola, instalace | Drobox běží v head office týmu.
Obchodní divize |  |  |  | Divize ví, jak se bude implementovat

## Návod
Lean projektový management
Toto je jednoduchá šablona projektového managementu.
Používejte dle libosti na vašich projektech.
Návod, jak ji používat najdete na mých stránkách:
www.jiribenedikt.com/projektovy-management/
Jiří Benedikt
Pomáhám lidem tvořit a růst v digitální době
Deisgn thinking, Lean Six Sigma, Digitální dovednosti, Excel
jiri@jiribenedikt.com
Přidejte si mě na linkedin
+420 777 253 754